AXON / Seeki

Plan de Implementación Técnico

Sesión de Calendario — Tier 1

Marzo 2026  —  Versión 2.0 — Auditado por 4 agentes (Arquitectura + Mobile UX + A11y + Riesgo)

| 5 Features Tier 1 | 8 Sesiones Backend + Frontend | ~17 días Revisado de 11 | 1 Branch feat/calendar-v2 |
| --- | --- | --- | --- |

⚠️ VERSIÓN 2.0 — Enmiendas críticas incorporadas Este plan reemplaza a v1.0. Incluye correcciones obligatorias identificadas por auditoria de 4 agentes (Arquitectura, Mobile UX, Accesibilidad WCAG, Riesgo/Secuenciación). Los cambios están marcados con ★ NUEVO o ★ CORREGIDO en cada sección. Timeline revisado: 11 días → 17 días. Checks QA: 12 → 22.

🚫 PRE-REQUISITO — Leer antes de ejecutar cualquier sesión Existen 5 decisiones (Gates) + 5 adiciones no-negociables que deben resolverse ANTES de arrancar. Las Gates están en Sección 1. Las adiciones no-negociables en Sección 2.

# 1. Gate Pre-Sprint — Decisiones Obligatorias

Estas 5 decisiones deben estar cerradas antes de la Sesión 0A. Si alguna queda abierta, bloquea el trabajo del agente correspondiente.

| 🔴 G-01 | Confirmar si exam_events existe en DB Ejecutar en Supabase: SELECT * FROM information_schema.tables WHERE table_name = 'exam_events'; Si no existe, la Sesión 0A la crea. Si existe, revisar schema para adaptarlo. |
| --- | --- |

| 🔴 G-02 | Definir qué es un 'dia completado' para el streak El streak visual necesita saber cuándo pintar el punto verde. Opción A: cualquier actividad en daily_activities. Opción B: >=1 sesión de estudio. Opción C: >=30 minutos. Decidir y documentar en CLAUDE.md del repo. |
| --- | --- |

| 🟡 G-03 | Validar que react-day-picker soporta overlays Ejecutar PoC de 2h (incluida en Sesión 0B): renderizar un div con position:absolute sobre la celda del día. Si falla, el heatmap usa border-bottom coloreado como fallback. |
| --- | --- |

| 🟡 G-04 | Confirmar indices en fsrs_states y study_plan_tasks Ejecutar: EXPLAIN ANALYZE SELECT DATE(due_at), COUNT(*) FROM fsrs_states WHERE student_id = 'test-uuid' GROUP BY DATE(due_at); Si Seq Scan, agregar idx_fsrs_student_due antes de la migracion principal. |
| --- | --- |

| 🟢 G-05 ★ CORREGIDO | Endpoint: GET /calendar/data (no POST /calendar/batch) CORRECCION v2: El plan v1 proponia POST /calendar/batch. Esto viola semantica REST (es lectura, no mutacion). El endpoint correcto es GET /calendar/data?from=YYYY-MM-DD&to=YYYY-MM-DD&types=all. Esto habilita browser cache nativo y React Query deduplication automatica. |
| --- | --- |

# 2. Adiciones No-Negociables — Requeridas por Auditoria v2

Las siguientes 5 adiciones son obligatorias. No son opcionales ni postergables. Fueron identificadas como bloqueadores de produccion por el analisis de 4 agentes.

| # | Adición | Descripción | Sesión | Bloquea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | useMediaQuery hook con SSR guard | Reemplaza window.innerWidth. Evita hydration mismatch en SSR. Sin esto el componente crashea en primer render. | S-0B | S-1, S-2 |
| A-02 | Split useCalendar god-hook | Dividir en useCalendarEvents(range), useCalendarUI(), useHeatmap(range). Sin split, S-3 se convierte en un refactor caro. | S-0B | S-3 |
| A-03 | CalendarSkeleton component | Loading state visual durante fetch inicial. Sin esto el calendario aparece en blanco 500-800ms en conexiones lentas. | S-1 | QA |
| A-04 | aria-label en DayCells | Texto descriptivo: 'Lunes 3 de marzo, 2 eventos'. Obligatorio WCAG 4.1.2. Afecta a usuarios con lector de pantalla. | S-1 | QA/A11y |
| A-05 | RLS policy para Profesor | El SQL v1 solo tiene RLS para estudiante. Profesor necesita SELECT sobre exam_events de sus propios cursos. Sin esto, profesores reciben error 403. | S-0A | S-2 |

# 3. Decisiones de Arquitectura (ADRs)

Decisiones criticas que definen la implementacion. Cualquier desviacion requiere aprobacion explicita antes de ejecutar.

## ADR-01: Endpoint de datos — GET /calendar/data

| Contexto | El calendario necesita 3 queries paralelas al cargar (eventos, heatmap, tareas). v1 propuso POST /calendar/batch. |
| --- | --- |
| Decision | GET /calendar/data?from=YYYY-MM-DD&to=YYYY-MM-DD&types=all El servidor paraleliza las 3 queries internamente con Promise.all(). La respuesta es un objeto { events, heatmap, tasks }. |
| Beneficios | - Browser cache nativo (GET es cacheable, POST no) - React Query deduplication automatica si 2 componentes piden el mismo rango - Cumple semantica REST: es una lectura, no una mutacion - staleTime: 5 * 60 * 1000 en useCalendarEvents para evitar re-fetches innecesarios |
| Riesgo | GET con query params puede generar URLs largas si hay muchos tipos. Solucion: types=all como valor por defecto, no listar individualmente. |

## ADR-02: Split de useCalendar god-hook

El hook useCalendar unificado del prototipo acumula server state, UI state y logica derivada. Se debe partir en S-0B obligatoriamente.

| Hook | Responsabilidad | Depende de |
| --- | --- | --- |
| useCalendarEvents(range) | Server state: fetch, cache, refetch. React Query. | GET /calendar/data |
| useCalendarUI() | View mode (month/week/agenda), selected date, panel open/close, useSearchParams para examId. | React Router / useState |
| useHeatmap(range) | Calcula nivel de intensidad (0-4) a partir de events. Logica derivada pura. | useCalendarEvents |

## ADR-03: selectedExam — URL State con useSearchParams

El exam seleccionado debe vivir en la URL (?examId=xxx) para habilitar deep links desde notificaciones WhatsApp/Telegram. Implementar en S-1.

| Antes (v1) | const [selectedExam, setSelectedExam] = useState(null) |
| --- | --- |
| Ahora (v2) | const [searchParams, setSearchParams] = useSearchParams() const examId = searchParams.get('examId') const openExam = (id) => setSearchParams({ examId: id }) const closeExam = () => setSearchParams({}) |
| Beneficio | Notificacion WhatsApp/Telegram puede incluir link directo al examen. El panel se abre automaticamente al cargar la pagina. |

# 4. Mobile UX — Correcciones WCAG 2.1 AA

8 violaciones identificadas por auditoria. Las 3 criticas deben resolverse en S-1 antes de cualquier feature de calendario. Las restantes van en S-2.

| # | Problema | Fix | Sesion | WCAG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EventBadge touch target (20x40px) | min-h-[44px] en mobile. En celda mobile: colapsar a dot + count ('+N'). Tap abre bottom sheet con lista completa. | S-1 | 2.5.5 CRITICO |
| 2 | Max 1 badge visible en celda mobile | Logica: si >1 evento, mostrar primer badge + badge de overflow '+N'. Tap en cualquiera abre Drawer con todos. | S-1 | UX CRITICO |
| 3 | window.innerWidth para detect mobile | Reemplazar con useMediaQuery hook (SSR-safe). Implementar en S-0B como parte de la util de hooks. | S-0B | Hidration CRITICO |
| 4 | Heatmap color-only (sin texto/pattern) | Agregar Tooltip con texto 'Carga: alta / media / baja'. En mobile: long-press trigger. | S-2 | 1.4.1 ALTO |
| 5 | Focus management faltante en panel | Al abrir Sheet/Drawer: focus() al primer elemento interactivo (boton de cerrar o titulo). Al cerrar: retornar focus al trigger. | S-1 | 2.4.3 ALTO |
| 6 | Sin loading skeleton | Implementar CalendarSkeleton con 7 columnas de celdas grises animadas. Mostrar durante fetch inicial. | S-1 | UX ALTO |
| 7 | ExamDetailsPanel sin locked footer | En mobile: footer con CTA debe ser sticky (sticky bottom-0 bg-white border-t). Sin esto el boton queda oculto tras scroll. | S-2 | UX MEDIO |
| 8 | Sin aria-label en day cells | Agregar aria-label='Lunes 3 de marzo, 2 eventos' en cada DayCell del calendario. | S-1 | 4.1.2 MEDIO |

# 5. Sesiones de Ejecución

Cada sesión se ejecuta en Claude Code CLI con un agente Opus en worktree aislado (feat/calendar-v2). Las sesiones marcadas con ★ tienen tareas nuevas respecto a v1.

| S-0A 🗄️ | Sesión 0A — Backend: DB + API Base ★ CORREGIDO 1.5 dias ¦ rama: feat/calendar-v2 ¦ Requiere G-01, G-04 cerrados |
| --- | --- |

### Objetivo

Crear tabla exam_events, indices, RLS completo (incluyendo profesor), y el endpoint GET /calendar/data con 3 queries paralelas.

### Tareas

- Ejecutar migracion SQL: exam_events + indices (ver Seccion 7)

- NUEVO A-05: Crear RLS policy para profesor (ver SQL en Seccion 7)

- Implementar GET /calendar/data?from&to&types en Hono router

- Queries internas con Promise.all(): exam_events + fsrs_states + study_plan_tasks

- Circuit breaker: timeout 8s, fallback a empty arrays por query

- Tests: GET /calendar/data con student_id, rango 30 dias, verificar RLS student y profesor

### Validacion de salida

- curl GET /calendar/data?from=2026-04-01&to=2026-04-30 retorna { events:[], heatmap:[], tasks:[] }

- RLS: estudiante A no ve datos de estudiante B (test con 2 JWTs distintos)

- RLS: profesor ve exam_events de sus cursos pero no de otros

- p95 latencia < 400ms con 100 registros en cada tabla (deno bench)

| S-0B 🧰 | Sesión 0B — Frontend: Hooks Base + PoC ★ AMPLIADO 1.5 dias ¦ Requiere G-02, G-03 cerrados ¦ CRITICO: split hook aqui |
| --- | --- |

### Objetivo

Crear los hooks base desacoplados y validar que react-day-picker soporta overlays. Este paso define la arquitectura de toda la feature.

### Tareas

- NUEVO A-01: Implementar useMediaQuery(breakpoint) con SSR guard

- NUEVO A-02: Split del hook en 3 unidades separadas:

  - useCalendarEvents(range) — React Query, staleTime 5min

  - useCalendarUI() — view mode, date selection, useSearchParams para examId

  - useHeatmap(range) — calculo derivado puro (sin fetch)

- PoC react-day-picker overlay: renderizar div position:absolute sobre celda

- Si PoC falla: activar fallback border-bottom coloreado y documentarlo

- Z-index constants map: ZINDEX = { overlay: 10, streak: 20, panel: 100, drawer: 200 }

### Validacion de salida

- useMediaQuery(768) retorna false en SSR (no crash), true/false correcto en browser

- useCalendarEvents con mismo rango usado por 2 componentes = 1 solo fetch (React Query dedup)

- PoC overlay: div visible sobre celda sin desplazar layout adyacente

| S-1 📅 | Sesión 1 — CalendarView + DayCell + Skeleton ★ AMPLIADO 3 dias ¦ la sesion mas densa del sprint |
| --- | --- |

### Objetivo

Construir el componente CalendarView con month view funcional, eventos coloreados, heatmap overlay, streak dot, y todos los requisitos de accesibilidad basicos.

### Tareas

- CalendarView.tsx: month view con react-day-picker, DayCell custom

- WeekView.tsx como componente INDEPENDIENTE (no inline en CalendarView)

- EVENT_COLORS object con clases Tailwind estaticas (anti-purge)

- EventBadge con min-h-[44px] en mobile, colapsar a '+N' si >1 evento en celda mobile

- Heatmap overlay: position:absolute, pointer-events-none, z-index de ZINDEX map

- Streak dot: 6px circulo verde sobre DayCell, z-index ZINDEX.streak

- NUEVO A-03: CalendarSkeleton component (7 columnas, celdas grises animadas)

- NUEVO A-04: aria-label en DayCells: formato 'Lunes 3 de marzo, N eventos'

- ADR-03: useSearchParams para selectedExam (no useState)

- Focus management: focus() al abrir Sheet/Drawer, retornar focus al cerrar

### Validacion de salida

- EventBadge en mobile: touch target >=44px medido con DevTools

- CalendarSkeleton visible durante 500ms (simular delay con network throttling)

- aria-label generado correctamente para cada celda (inspeccionar DOM)

- Deep link ?examId=abc123: panel se abre automaticamente al cargar pagina

| S-2 📋 | Sesión 2 — ExamPanel + Formulario ★ CORREGIDO 2 dias ¦ mobile UX critica en esta sesion |
| --- | --- |

### Objetivo

Implementar ExamDetailsPanel (Sheet en desktop, Drawer en mobile) y formulario CRUD para exam_events.

### Tareas

- ExamDetailsPanel: shadcn Sheet (desktop) / Drawer (mobile)

- CORREGIDO A11y: Footer locked con sticky bottom-0 bg-white border-t para CTA siempre visible

- Formulario: title, date, time, location, course_id, is_final, exam_type

- Validacion Zod + react-hook-form

- Countdown badge: dias restantes (colores: verde >14d, amber 7-14d, rojo <7d)

- Heatmap tooltip: texto 'Carga: alta / media / baja' (WCAG 1.4.1)

- DELETE con confirmacion modal (shadcn AlertDialog)

### Validacion de salida

- Panel footer siempre visible en mobile sin scroll (test en iPhone SE 375px)

- Heatmap tooltip aparece en hover (desktop) y long-press (mobile)

- CRUD completo: crear/editar/eliminar exam_event, cambios reflejados en calendario sin refresh

| S-3 ⌛ | Sesión 3 — Countdown + Finals Week Mode 1.5 dias |
| --- | --- |

### Objetivo

Dashboard de countdown de examenes proximos y modo Finals Week (highligth visual de semanas con >=2 finales).

### Tareas

- CountdownWidget: lista de proximos examenes con dias restantes, ordenados por fecha

- Finals Week Mode: detectar semanas con >=2 exam_events, aplicar clase visual en CalendarView

- Integracion con useCalendarEvents para datos en tiempo real

- Animaciones: pulse suave en examenes <7 dias (no desplazamiento de layout)

### Validacion de salida

- CountdownWidget muestra examenes ordenados correctamente

- Finals Week highlight se activa con >=2 finales en la semana

- No layout shift al agregar/quitar animaciones pulse

| S-4 📱 | Sesión 4 — Mobile Polish + Dark Mode 2 dias |
| --- | --- |

### Objetivo

Pulir la experiencia mobile (320px-768px) y aplicar tokens de dark mode a todos los componentes del calendario.

### Tareas

- Verificar touch targets en TODOS los elementos interactivos del calendario (>=44px)

- Swipe gesture para navegar meses (framer-motion o react-swipeable)

- Dark mode: aplicar CSS variables --cal-* y --heat-* (ver Seccion 8)

- Verificar contraste WCAG en dark mode con herramienta automatica

- Overflow scroll suave en WeekView (scroll-snap-x)

| S-QA ✅ | Sesión QA — 22 Checks (ampliado de 12) 1.5 dias ¦ ver checklist completo en Seccion 6 |
| --- | --- |

Ejecutar todos los 22 QA checks definidos en la Seccion 6 antes de hacer PR a main.

# 6. Checklist QA Ampliado — 22 Checks

Ampliado de 12 checks (v1) a 22 checks (v2). Los checks marcados con ★ NUEVO son adiciones de la auditoria. Todos deben pasar antes de abrir PR.

| # | Check | Area | Severidad |
| --- | --- | --- | --- |
| QA-01 | npm run build sin errores TypeScript | Build | CRITICO |
| QA-02 | CalendarView renderiza con 0 eventos (estado vacio) | Frontend | CRITICO |
| QA-03 | CalendarView renderiza con 50+ eventos (stress test) | Frontend | CRITICO |
| QA-04 | GET /calendar/data retorna 200 con datos validos | Backend | CRITICO |
| QA-05 | RLS: estudiante no ve datos de otro estudiante | Seguridad | CRITICO |
| QA-06 | RLS: profesor ve exam_events de sus cursos ★ NUEVO | Seguridad | CRITICO |
| QA-07 | EVENT_COLORS: todas las clases Tailwind presentes en CSS bundle | Frontend | ALTO |
| QA-08 | Heatmap con 0 eventos: todas las celdas en nivel 0 (transparente) | Frontend | ALTO |
| QA-09 | Heatmap con 100 actividades: nivel 4 visible en dias mas cargados | Frontend | ALTO |
| QA-10 | Touch target audit: TODOS los elementos interactivos >=44px en mobile ★ NUEVO | A11y | ALTO |
| QA-11 | WCAG color contrast scan automatico (axe-core o similar) ★ NUEVO | A11y | ALTO |
| QA-12 | Hydration test: no mismatch SSR/CSR en CalendarView (check console warnings) ★ NUEVO | Frontend | ALTO |
| QA-13 | React Query deduplication: mismo rango, 2 componentes = 1 fetch en Network tab ★ NUEVO | Performance | ALTO |
| QA-14 | Deep link ?examId=xxx: panel se abre correctamente al cargar pagina ★ NUEVO | Frontend | ALTO |
| QA-15 | CalendarSkeleton visible durante fetch (simular latencia 1s en DevTools) | UX | MEDIO |
| QA-16 | ExamDetailsPanel: CTA visible sin scroll en iPhone SE 375px ★ NUEVO | Mobile | MEDIO |
| QA-17 | Heatmap tooltip accesible con texto descriptivo (no solo color) ★ NUEVO | A11y | MEDIO |
| QA-18 | Dark mode: heatmap contraste verificado en todos los niveles ★ NUEVO | A11y | MEDIO |
| QA-19 | Batch endpoint timeout: si >8s, respuesta parcial con fallback (no error 500) ★ NUEVO | Backend | MEDIO |
| QA-20 | Focus management: Tab navegacion completa sin trampa de foco ★ NUEVO | A11y | MEDIO |
| QA-21 | Finals Week Mode con exactamente 2 finales (boundary test) | Frontend | BAJO |
| QA-22 | Vitest: todos los tests de hooks pasan (useCalendarEvents, useHeatmap) ★ NUEVO | Tests | BAJO |

# 7. Registro de Riesgos

Riesgos identificados por auditoria. Los 4 HIGH/HIGH deben resolverse antes de avanzar a la siguiente sesion.

| Riesgo | Descripcion | Impacto | Prob. | Mitigacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| God-hook useCalendar sin refactorizar | Si se lleva el hook monolitico a S-2/S-3, cada cambio de UI toca server state. Retraso estimado: 2-3 dias. | ALTO | ALTA | Split obligatorio en S-0B. Bloqueante. |
| window.innerWidth hydration mismatch | El componente falla en primer render SSR/CSR. Bug silencioso en produccion que afecta a todos los usuarios. | ALTO | ALTA | useMediaQuery con SSR guard en S-0B. Implementar antes de S-1. |
| WeekView integration con overlay | WeekView tiene 7 columnas + scroll horizontal + event overlap. Integrarlo inline en CalendarView es un refactor caro. | ALTO | MEDIA | WeekView como componente independiente desde S-1. PoC en S-0B. |
| Batch endpoint timeout | 3 queries paralelas en Promise.all(). Si fsrs_states tiene 50K+ registros sin indice, timeout >8s. | ALTO | MEDIA | Circuit breaker con timeout 8s. Indices G-04 obligatorios antes de S-0A. |
| Tailwind class purge en produccion | Si EVENT_COLORS usa strings dinamicos (bg-${color}-100), Tailwind purga las clases. Invisible en dev. | ALTO | BAJA | EVENT_COLORS con clases estaticas completas. Verificar en QA-07. |
| Dark mode heatmap contraste insuficiente | Los tokens --heat-* para dark mode pueden tener contraste <3:1 en pantallas OLED. | MEDIO | MEDIA | QA-18: scan de contraste en dark mode antes de merge. |

# 8. Migracion SQL — Completa

Ejecutar en Supabase SQL Editor o via supabase db push. Incluye RLS para estudiante Y profesor (correccion v2).

### exam_events table + indexes

-- ╔══════════════════════════════════════╗

-- ║  AXON Calendar v2 Migration          ║

-- ║  Run in Supabase SQL Editor          ║

-- ╚══════════════════════════════════════╝

CREATE TABLE IF NOT EXISTS exam_events (

id             UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

student_id     UUID NOT NULL REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE,

course_id      UUID NOT NULL REFERENCES courses(id) ON DELETE CASCADE,

institution_id UUID NOT NULL REFERENCES institutions(id) ON DELETE CASCADE,

title          TEXT NOT NULL,

date           DATE NOT NULL,

time           TIME,

location       TEXT,

is_final       BOOLEAN DEFAULT true,

exam_type      VARCHAR(50) DEFAULT 'written',

created_at     TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),

updated_at     TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

);

### Indices de performance

-- exam_events: student + date (query principal del calendario)

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_exam_events_student_date

ON exam_events(student_id, date);

-- fsrs_states: student + due_at (heatmap de repaso pendiente)

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_fsrs_student_due

ON fsrs_states(student_id, due_at);

-- study_plan_tasks: student + date + pendientes

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_tasks_student_date

ON study_plan_tasks(student_id, scheduled_date)

WHERE completed = false;

### RLS Policies — Student + Profesor (v2)

ALTER TABLE exam_events ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- ESTUDIANTE: full control sobre sus propios examenes

CREATE POLICY exam_student_all ON exam_events

USING (student_id = auth.uid())

WITH CHECK (student_id = auth.uid());

-- PROFESOR (★ NUEVO v2): SELECT sobre examenes de sus cursos

CREATE POLICY exam_professor_read ON exam_events

FOR SELECT

USING (

EXISTS (

SELECT 1 FROM course_enrollments ce

WHERE ce.course_id = exam_events.course_id

AND ce.user_id = auth.uid()

AND ce.role = 'professor'

)

);

-- ADMIN: acceso completo via service role (no requiere policy explicitamente)

# 9. Design Tokens — CSS + TypeScript

### calendar.css — CSS Custom Properties

@layer base {

:root {

/* Event colors */

--cal-exam:    #C0392B;  --cal-recov:   #E67E22;

--cal-review:  #2980B9;  --cal-study:   #27AE60;

--cal-quiz:    #F39C12;  --cal-reading: #16A085;

--cal-rest:    #95A5A6;

/* Heatmap levels */

--heat-0: transparent; --heat-1: #EFF6FF;

--heat-2: #BFDBFE;     --heat-3: #60A5FA;

--heat-4: #1D4ED8;

/* Streak states */

--streak-active: #22C55E; --streak-freeze: #F59E0B;

--streak-missed: #E5E7EB;

}

.dark {

--cal-exam: #F87171; --cal-review: #60A5FA;

--cal-study: #4ADE80;

--heat-1: #1E3A5F; --heat-2: #1E40AF;

--heat-3: #1D4ED8; --heat-4: #312E81;

}

}

### EVENT_COLORS — Tailwind static classes (anti-purge)

// CRITICAL: Use full static strings, never template literals

export const EVENT_COLORS: Record<string, {

bg: string; text: string; border: string

}> = {

exam:     { bg: 'bg-red-100',    text: 'text-red-800',    border: 'border-red-400'    },

recovery: { bg: 'bg-orange-100', text: 'text-orange-800', border: 'border-orange-400' },

review:   { bg: 'bg-blue-100',   text: 'text-blue-800',   border: 'border-blue-400'   },

study:    { bg: 'bg-green-100',  text: 'text-green-800',  border: 'border-green-400'  },

quiz:     { bg: 'bg-amber-100',  text: 'text-amber-800',  border: 'border-amber-400'  },

reading:  { bg: 'bg-teal-100',   text: 'text-teal-800',   border: 'border-teal-400'   },

};

export const HEATMAP_CLASSES =

['', 'bg-blue-50', 'bg-blue-200', 'bg-blue-400', 'bg-blue-700'];

export const ZINDEX = {

overlay: 10, streak: 20, panel: 100, drawer: 200

} as const;

### TypeScript Interfaces

export interface CalendarEvent {

id: string;

type: 'exam' | 'recovery' | 'review' | 'study' | 'quiz' | 'reading';

title: string;

date: string;          // ISO YYYY-MM-DD

startTime?: string;    // HH:MM

endTime?: string;

courseId?: string;

isExam?: boolean;

examType?: string;

}

export interface HeatmapDay {

date: string;          // ISO YYYY-MM-DD

level: 0 | 1 | 2 | 3 | 4;

count: number;

label: string;         // 'Carga: baja | media | alta | maxima'

}

export type CalendarViewType = 'month' | 'week' | 'agenda';

export interface CalendarDataResponse {

events: CalendarEvent[];

heatmap: HeatmapDay[];

tasks: StudyTask[];

}

# 10. Timeline Revisado

Estimacion revisada por auditoria de riesgo. El incremento de 11 a 17 dias refleja 4 bloqueadores HIGH identificados.

| Sesion | Nombre | Dias v1 | Dias v2 | Razon del incremento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-0A | Backend Base | 1d | 1.5d | RLS profesor (A-05) agregado + circuit breaker timeout |
| S-0B | Hooks Base + PoC | 0.5d | 1.5d | Split hook (A-02) + useMediaQuery (A-01) + Z-index map |
| S-1 | CalendarView | 2d | 3d | CalendarSkeleton (A-03) + aria-labels (A-04) + touch targets + focus mgmt |
| S-2 | ExamPanel + CRUD | 2d | 2d | Sin cambio de estimacion (correcciones son ajustes CSS/UX) |
| S-3 | Countdown + Finals | 1.5d | 1.5d | Sin cambio |
| S-4 | Mobile Polish | 1.5d | 2d | Verificacion sistematica de 22 touch targets + dark mode contrast |
| S-QA | QA Checklist | 1d | 1.5d | 22 checks (era 12). 10 checks adicionales requieren setup (axe-core, etc.) |
|  | TOTAL | ~9.5d | ~13d | Dias habiles. Con buffer 30%: 11d -> 17d dias calendario |

✅ Criterio de Exito del Sprint npm run build: 0 errores TypeScript 22/22 QA checks pasados Lighthouse Mobile: Performance >=80, Accessibility >=90 No hay comentarios de seguridad abiertos en el PR Revision de Petrick aprobada antes de merge a main